Итоги выполнения поручений по итогам

совещания по вопросу внедрения модели воспитывающей среды 
в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления

11.05.2018 год

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

- МПГУ подготовить письмо о мониторинге графиков выхода студентов на практики в школы (в том числе в пришкольные лагеря) за подписью Минобрнауки РФ (отв.: Лесконог Н.Ю., сроки исполнения: до 14 мая 2018 года).

Выполнено.

- Всем ОКЦ направить на электронный адрес dm.marusyak@mpgu.edu  (Марусяк Д.М.) информацию с контактами ответственного лица от ОКЦ за сбор информации согласно пункту 1 настоящего протокола. (отв.: ОКЦ сроки исполнения: до 14 мая 2018 года).

Выполнено.

- Всем ОКЦ организовать сбор информации в рамках мониторинга (согласно пункту 1) и предоставить итоговую информацию на электронный адрес rr.ajsina@mpgu.edu  (Айсина Р.Р.) (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 18 мая 2018 года).

Выполнено.

- Запланировать проведение в мае окружного совещания с участием представителей вузов, курирующих педагогические практики, региональных отделений РДШ, органов исполнительной власти по организации практики студентов на базе образовательных организаций, организаций отдыха и оздоровления. График проведения окружных совещаний предоставить на электронный адрес dm.marusyak@mpgu.edu  (Марусяк Д.М.). (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 15 мая 2018 года).

Выполнено СЗФО, ПФО, СКФО, СФО, ЦФО, УФО.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

- МПГУ направить логотип ВШВ (отв.:ФКЦ, срок исполнения: до 14 мая 2018 года).

Выполнено.

- Всем ОКЦ запланировать создание специального раздела на сайте университета для информирования о результатах создания воспитывающей среды 
в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления. (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 18 мая 2018 года).

Выполнено: УФО, ЦФО, ПФО.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

- Всем ОКЦ до 20-ого числа текущего месяца направить план работы на электронный адрес Leskonog@mail.ru (Лесконог Н.Ю.) (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 20 мая 2018 года).

Выполнено: ЦФО (на май), УФО (на май), ПФО (на май), СЗФО (на май), СФО (на июнь).

- Всем ОКЦ провести консультации с координаторами региональных отделений РДШ по участию студентов (вожатых) в мероприятиях РДШ согласно плану РДШ. Отчет о проведенных консультациях предоставить на электронный адрес Leskonog@mail.ru (Лесконог Н.Ю.) (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 18 мая 2018 года).

Выполнено: ЦФО, УФО, СЗФО, СКФО.

- Всем ОКЦ уточнить сроки проведения закрепленных за ОКЦ мероприятий в Календарном плане по ОКЦ_ВШВ 2018 на электронный адрес dm.marusyak@mpgu.edu  (Марусяк Д.М.). (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 15 мая 2018 года).

Выполнено: ЦФО, ЮФО, ПФО, СЗФО.

- ОКЦ ЮФО и УФО предоставить для информирования и использования в работе ОКЦ разработки задания для организации практики вожатых в пришкольном лагере (отв.: ОКЦ ЮФО, УФО, срок исполнения: до 14 мая 2018 года).

Выполнено.

- ОКЦ определить образовательные организации среднего профессионального образования, ответственные за внедрение модели воспитывающей среды в образовательных организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления в федеральных округах (Далее – Модели) (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 22 мая 2018 года).

Выполнено: СЗФО.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

- МПГУ предоставить ОКЦ информацию о сроках и условиях проведения КПК «Основы вожатской деятельности» на базе МПГУ. (отв.: Лесконог Н.Ю., срок исполнения: до 21 мая 2018 года).

Не выполнено, информация уточняется.

- ОКЦ взять за основу программу проведения КПК «Основы вожатской деятельности» МПГУ усилив блок по организации педагогической практики вожатых в образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до конца месяца).

Выполнено.

- Предоставить информацию о сроках проведения КПК «Основы вожатской деятельности» в федеральном округе  на электронный адрес Leskonog@mail.ru (Лесконог Н.Ю.) (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 30 мая 2018 года).

Не выполнено, информация уточняется.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОСТАНОВИЛИ:

- Отчет Ставропольского филиала ФГБОУ ВО МПГУ представлен в электронном виде в приложении. Всем ОКЦ ознакомиться с отчетом для использования в работе. (отв.: ОКЦ, срок исполнения: до 15 мая 2018 года).

Выполнено.